
德建通〔2015〕22号

德州市住房和城乡建设局

关于进一步加强建筑施工现场重大危险源

安全管理的通知

各县（市、区）住房和城乡建设局，各建设、施工、监理单位：

为进一步加强建筑施工现场重大危险源安全管理，有效防范并遏制较大及以上生产安全事故的发生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）、《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》（鲁建管发〔2010〕4号）等文件要求，现就加强施工现场重大危险源安全管理工作有关要求通知如下：

一、实行重大危险源上报制度

（一）认真梳理重大危险源信息。各监理、施工单位应当建立重大危险源安全管理制度，在工程开工前，根据工程施工特点，对施工现场可能出现的各种危险因素进行辨识、评价，并由施工单位填写《建筑施工现场重大危险源清单》（附件3），经施工单位自查和监理、建设单位确认后，建设单位在办理建设工程安全措施备案时一并报送工程所在地建设工程安全监督机构。

（二）如实上报危险源管控情况。施工单位要建立重大危险源管理台账，对重大危险源进行跟踪检查，掌握重大危险源现场安全施工和进度情况。每月上旬，由施工总承包单位将本企业在建工程重大危险源管控情况汇总后将《建筑施工现场重大危险源进度月报表》（附件4）上报工程所在地安全监督机构。

二、建立重大危险源公示制度

重大危险源公示制度，是施工现场重大危险源管控的重要措施，相关责任单位和责任人员务必高度重视，切实履行职责，认真组织落实危险源各项防控措施，接受现场作业人员和社会各界的监督，形成责任明确、齐抓共管的联控体系。施工单位要将施工现场重大危险源作为安全管理重点，由工程总承包单位在施工现场入口醒目位置挂设《重大危险源公示牌》（附件5），对危险性较大的分部分项工程进行公示。

三、加强对重大危险源的监控

（一）重大危险源施工作业前要报批

1.施工单位在重大危险源施工作业前，要认真对危险源进行分析，辨识出危险因子，制定专项施工方案，需要专家论证的，必须组织专家论证。

2.施工单位在重大危险源施工作业前，要认真按照《工程重大危险源施工作业报批表》（附件6）对施工作业的相关准备情况进行梳理核查，对存在的问题要认真整改落实，并经企业安全管理机构负责人和项目总监理工程师确认后，方可施工作业。

3.监理单位要将施工现场重大危险源列入监理规划和监理实施细则，对重大危险源实行重点监控，并针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和保障措施。

（二）重大危险源施工作业时要做好监控

1.在重大危险源施工作业时，施工单位要对重大危险源施工作业情况做好过程监管，如实填写《重大危险源施工作业监控表》（附件7）。发现问题要立即向相关作业班组提出整改要求，在隐患排除前，严禁继续施工作业。遇有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域，并及时向企业主要负责人汇报。

2.监理单位要对重大危险源实行旁站监理，做好旁站监理记录。在实施安全监理过程中，对不按专项方案实施的，应当责令整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向当地安全监督机构报告。

3.对专项施工难度大、危险因素多的重点部位，施工单位可邀请有关专家对专项施工方案的实施情况进行现场指导。

4.施工单位要建立本企业所有在建工程的重大危险源管理台账，制定检查计划，制定防控措施，并根据工程进度，对重大危险源施工情况进行跟踪检查，形成以工程项目为单位的重大危险源管理档案。

5.各县（市、区）安全监督机构要将辖区内工程按照施工单位提报的“重大危险源清单”和“月度表”进行统计整理，建立重大危险源管理台账，掌握监管区域内的重大危险源管控情况，并根据季节特点和分部分项工程施工高峰期等具体情况，适时组织开展重大危险源专项监督检查。

6.各县（市、区）安全监督机构要按照“属地管理”的原则，加强辖区内在建工程重大危险源的监控管理，每季度末将重大危险源管控情况汇总上报市安监站。

四、严格处罚措施

（一）未如实提供工程重大危险源清单的，不予办理建设工程安全措施备案手续。

（二）未如期上报在建工程重大危险源月度管控情况或上报情况与现场实际不符的，要求建筑施工企业限期整改，整改不到位的，一律停止施工。

（三）未按要求对重大危险源进行公示或现场安全技术措施落实不到位、存在重大安全隐患的工程，将予以停工整改，并取消安全文明工地评选资格。

（四）监理单位对重大危险源施工资料审查不严格，重大危险源施工时未实行旁站监理的，将予以通报批评。

（五）各级建设行政主管部门要对重大危险源监管责任落实不到位的单位和人员依法追究相关责任，并定期对重大危险源管控情况和责任单位予以曝光。

附件：1.建筑施工现场重大危险源名录

      2.需进行专家论证的专项施工方案名录

      3.建筑施工现场重大危险源清单

      4.建筑施工现场重大危险源进度月报表

      5.重大危险源公示牌

      6.工程重大危险源施工作业报批表

      7.重大危险源施工作业监控表

德州市住房和城乡建设局

2015年5月19日
附件1：
建筑施工现场重大危险源名录

	序号
	分部分项工程
	重大危险源类型

	1
	土石方开挖
工程
	开挖深度3m及以上的基坑（沟、槽）的土方开挖工程

	
	
	地质条件和周围环境复杂的基坑（沟、槽）的土方开挖工程

	2
	基坑支护
工程
	开挖深度3m及以上的基坑（沟、槽）的土方开挖工程

	
	
	地质条件和周边环境复杂的基坑（沟、槽）支护工程

	3
	基坑降水
工程
	需要采取人工降低水位，且开挖深度3m及以上的基坑工程

	
	
	需要采取人工降低水位，且地质条件和周边环境复杂的基坑工程

	4
	模板工程及
支撑体系
	工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模、大模板等

	
	
	搭设高度5m及以上的；搭设跨度10m及以上的；施工总荷载10kN/m2及以上的；集中线荷载15kN/m及以上的；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。

	
	
	用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程

	5
	脚手架工程
	高度24米以上的落地式钢管脚手架；附着升降脚手架；悬挑式脚手架；高处作业吊篮；自制卸料平台、移动操作平台；新型及异型脚手架

	6
	起重吊装工程
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程

	
	
	采用起重机械设备进行安装的工程

	7
	起重机械设备
拆装工程
	塔式起重机的安装、拆卸、顶升

	
	
	施工升降机的安装、拆卸

	
	
	物料提升机的安装、拆卸

	8
	拆除工程
	建筑物、构筑物拆除工程；采用爆破拆除的工程

	9
	其他危险性较大的分部分项工程
	临时房屋安装工程

	
	
	挡土墙工程

	
	
	地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程

	
	
	人工挖扩孔桩工程

	
	
	水上桩基工程

	
	
	建筑幕墙安装工程

	
	
	预应力结构张拉工程

	
	
	钢结构及网架工程

	
	
	索膜结构安装工程

	
	
	采用新技术、新工艺、新材料，新设备可能影响工程质量和施工安全，尚无技术标准的分部分项工程，以及其他需要编制专项方案的工程


附件2：

	序号
	专项施工

方案类型
	需要专家论证的工程标准

	1
	深基坑

工程
	开挖深度5m及以上的深基坑（沟、槽）的土方开挖、支护、降水工程

	
	
	地质条件、周围环境或地下管线较复杂的基坑（沟、槽）的土方开挖、支护、降水工程

	
	
	可能影响毗邻建筑物、构筑物结构和使用安全的基坑（沟、槽）的开挖、支护及降水工程

	2
	模板工程及支撑体系
	工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模、大模板等

	
	
	搭设高度8m及以上的；搭设跨度18m及以上的；施工总荷载15kN/m2及以上的；集中线荷载20kN/m及以上的

	
	
	承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上

	3
	脚手架

工程
	搭设高度50m及以上的落地式脚手架

	
	
	悬挑高度20m及以上的悬挑式脚手架

	
	
	提升高度150m及以上附着升降脚手架

	4
	起重吊装

工程
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程

	
	
	2台及以上起重机抬吊作业工程

	
	
	跨度30m以上的结构吊装工程

	5
	起重机械设备拆装工程
	起重量300kN及以上的起重设备安装拆卸工程

	
	
	高度200m及以上内爬起重设备的拆卸工程

	6
	拆除工程
	采用爆破拆除的工程

	
	
	码头、桥梁、烟囱、水塔和高架等建筑物、构筑物的拆除工程

	
	
	拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建筑物、构筑物的拆除工程

	
	
	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建筑物、构筑物安全的拆除工程

	
	
	文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风景区控制范围的拆除工程

	7
	其他危险性较大的工程
	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程

	
	
	跨度大于36m及以上的钢结构安装工程

	
	
	跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程

	
	
	开挖深度超过10m的人工挖扩孔桩工程

	
	
	地下暗挖、隧道、顶管及水下作业工程

	
	
	采用新技术、新工艺、新材料，新设备可能影响工程质量和施工安全，尚无技术标准的分部分项工程，以及其他需要专家论证的工程


需进行专家论证的专项施工方案名录

附件3：

建筑施工现场重大危险源清单

年  月  日

	工程名称
	
	工程地址
	
	开工日期
	

	编号
	危险源名称
	基本概况
	作业部位
	计划施工

日  期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目负责人：

建设单位（盖章）
	项目负责人：

监理单位（盖章）
	项目负责人：

施工单位（盖章）


注：同时提报电子版至所属安全监督机构

附件4：                     建筑施工现场重大危险源进度月报表

年  月  日

	工程名称
	
	工程地址
	
	开工日期
	
	项目经理
	
	联系电话
	

	编号
	重大危险源
	（计划）

施工日期
	施工进度
	主要控制措施
	计划完成

日   期
	责任人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目部专职安全员：

项目负责人：


	监理单位意见：

项目负责人：

监理单位（盖章）
	企业安全管理机构意见：

企业安全管理机构负责人：

施工单位（盖章）


注：同时提报电子版至所属安全监督机构

附件5：
重  大  危  险  源  公  示  牌
	工程名称
	
	施工单位
	
	项目经理
	
	电话
	

	建筑面积
	         米²
	监理单位
	
	总   监
	
	电话
	

	序号
	重大危险源名称
	可能导致的事故
	主要危险因素
	控制措施
	受控时间
	施工单位责任人
	监理单位

责任人

	一
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	
	
	
	
	
	

	五
	
	
	
	
	
	
	

	六
	
	
	
	
	
	
	

	企业安全负责人
	
	专职安全员
	
	安全监理员
	
	公示时间:      年  月  日


注：1.社会各界（特别是现场管理、作业人员）可对未按要求组织施工的行为投诉举报，监督电话：0534-2239660  。

2.参考规格：1.8*1.8米， 上下留设20cm宽蓝色条带，条带分别注写“重大危险源公示牌”及监督电话等。

	附件6： 

        工程重大危险源施工作业报批表

	重大危险源名称
	　
	施工部位
	
	施工作业
申报时段
	　

	作业班组
	　
	作业
人数
	
	分包单位
专职安全员
	　
	电话
	　

	　
重大危险源作业
施工准备
情况             

（施工
项目部）
　
	准  备  内　容
	确认结论
	项目技术负责人签字
	项目专职安全员签字

	
	
	□是   □否
	
	

	
	对重大危险源进行识别、分析，已辨识出危险因子
	　
	　
	　
	　

	
	专项施工方案编制、审批程序是否正确
	　
	　
	
	

	
	按规定经过专家论证
	　
	　
	
	

	
	分包单位资质、资格、人员是否符合要求
	　
	　
	
	

	
	进行安全技术交底（编制人员参加交底）
	　
	　
	
	

	
	已针对重大危险源编制应急处置预案
	　
	　
	
	

	
	重大危险源信息已通过公示牌公示
	　
	　
	
	

	
	防护措施已到位
	　
	　
	
	

	
	监控措施、人员已到位
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	施工单位监控人：（本人签字）
	监理单位监控人：（本人签字）

	
	分包单位负责人：　
	　
	项目经理：
	　

	施工单位          结 论
	　
　
企业安全机构负责人：（公章）                            年   月   日

	监理单位    结 论 
	　
总监理工程师：（公章）　                                年   月   日

	填表说明：1.本表针对单位工程某一项重大危险源施工作业填写并组卷。2.重大危险源指施工项目部技术负责人依据本通知附件1对施工现场施工作业的危险源根据危险程度进行辩识确认。3.表中监控人员指施工项目部、分包单位、作业班组指定，对重大危险源施工过程中对施工安全实施监控的人员。4.施工、监理单位结论栏只能填写合格、不合格及建议。


	附件7：

 重大危险源施工作业监控表

记录时间：    年  月  日  时  分       天气：         气温：   

	重大危险源
名   称
	　
	施工部位
	　

	作业班组
	
	作业
人数
	
	分包单位
专职安全员
	
	电话
	　

	监控人员到岗情况
	监理单位旁站人员（签字）：

	
	施工单位监控人员（签字）：

	重大危险源施工作业监控情况
	监控内容
	结论
	安全员签字

	
	作业人员班前教育是否进行并签字记录
	　
	　

	
	作业区警示、警戎标记已设置
	　
	

	
	各类安全防护设施已按规定设置，通过验收并完好
	　
	

	
	作业人员佩戴的劳保用品符合规定
	　
	

	
	特种作业人员持证上岗，人员数量、工种符合要求
	　
	

	
	使用的机具设备已检查，完好可以使用
	　
	

	
	使用的大型起重机械设备已经法定检测单位检测并备案、登记
	　
	

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	

	存在问题及处理情况
	　
旁站监理工程师（签字）：           安全员（签字）：　

	备  注
	　

	项目经理（签字）：                      总监理工程师（签字）：

	注：1.本表由施工单位和监理单位共同填写，分别留存备查。2.重大危险源施工作业期间必须每日填写。3.重大危险源施工作业每日监控情况由项目部安全员填写。



