## Sheet1
市直建筑工地扬尘整治进展情况表
种类 | 序号 | 工地名称 | 是否合格 | 不合格事项 | 工作进展
建 筑 工 地 | 1 | 人民医院门诊楼 | 基本合格 | 部分土方未覆盖，基槽内土方部分未覆盖
| 2 | 二中南北大门及操场 | 不合格 | 裸露土方未进行覆盖或覆盖不严密，场地洒水不及时
| 3 | 德州市职业教育公共实训中心 | 基本合格 | 部分裸露土工覆盖不及时
| 4 | 德州学院大学生创业基地 | 基本合格 | 场地清扫不及时，部分砂石料未覆盖
| 5 | 德州学院文科楼 | 基本合格 | 部分裸露土未覆盖
| 6 | 火车站广场人员掩护及物资储备工程 | 基本合格 | 现场清扫不及时
| 7 | 德州站站房改造工程 | 基本合格 | 场地洒水不及时，现场物料未进行覆盖
| 8 | 百脑汇资讯广场 | 不合格 | 裸露土未进行固化或硬化，砂石料未进行覆盖，场地清扫不及时
| 9 | 领秀天衢三期 | 基本合格 | 部分土方未覆盖，基槽内土方部分未覆盖
| 10 | 中央储备粮德州直属库建仓项目 | 不合格 | 现场砂石料未进行覆盖
| 11 | 德城安居苑项目 | 基本合格 | 西区未开工场地内大面积裸露地面、土堆未按要求进行覆盖、固化或绿化。
| 12 | 鲁班御景国际 | 不合格 | 二期工程西门出入口处，大量建筑垃圾、生活垃圾未及时清理，施工场地内浮土较厚，洒水降尘措施不到位。
| 13 | 交通集团东方置业公司商业综合楼 | 基本合格 | 场内材料、构配件堆放凌乱无序且未分类标识。
| 14 | 泰康小区商业物业综合楼 | 不合格 | 综合楼东侧的砂石等散体材料及裸露土部位覆盖不到位。
| 15 | 市级专家公寓建设项目 | 合格
| 16 | 十三局西区住宅改造项目 | 不合格 | 施工场地裸露地面、土堆未覆盖，现场比较零乱，洒水降尘措施不到位。
| 17 | 德州市实验中学综合楼 | 合格
| 18 | 河东安居苑 | 不合格 | 施工现场大面积裸露地面、土堆未按要求进行覆盖、固化或绿化。主干道及周围浮土较厚，洒水降尘措施不到位，现场比较零乱。
| 19 | 德州市信访中心综合楼 | 合格
| 20 | 建设银行德州分行营业厅 | 合格
| 21 | 沙王安置社区 | 基本合格 | 局部施工场地内裸露地面、土堆覆盖不严密。
| 22 | 德州星凯国际广场 | 不合格 | 施工现场大面积裸露土方未覆盖，特别是开挖作业区域无洒水降尘措施，现场比较零乱。道路周围浮土较厚，车辆冲洗不到位。